|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paket | | Datum | | Bearbeiter | | Meilenstein | Dauer | Kosten | Kommentar |
| Nr. | Beschreibung | Start | Ende | Verantw. | Weitere |  | [h] | [€] |  |
| 1.1 | Herleitung der Bewegungsgleichungen | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Ritter | Grosse, Hoehnel |  | 11 | 0 |  |
| 1.2 | Beweis der Invertierbarkeit | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Hoehnel |  |  | 2 | 0 | Eine Stunde mehr diese Woche |
| 1.3 | Bestimmung stationäre Gleichungen | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Grosse |  |  | 4 | 0 |  |
| 1.4 | Umformung nach φ\_1 | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Grosse |  |  | 2 | 0 |  |
| 2.1 | Erstellen der Vorabgabepräsentation | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ritter | Hoehnel | MS1 | 16 | 0 |  |
| 2.2 | Erstellung des Parameter-Files | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Hoehnel |  |  | 1 | 0 |  |
| 3.1 | Einstellung der Simulationsparameter | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Grosse |  |  | 2 | 0 |  |
| 3.2 | Implementierung des Zustandsraum | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Grosse |  | MS2 | 3 | 0 |  |
| 4.1 | Erstellung der Animationsoberfläche | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Grosse |  |  | 10 | 0 |  |
| 4.2 | Einrichtung der Bedienoberfläche | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Hoehnel |  | MS3 | 4 | 0 |  |
| 5.1 | Erstellung der Abgabefolien | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Ritter |  |  | 8 | 0 |  |
| 5.2 | Erstellung der Abschlusspräsentation | 28.12.2022 | 04.01.2023 | Ritter |  |  | 7 | 0 |  |
| 5.3 | Präsentation | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Ritter | Grosse, Hoehnel | MS4 | 0,5 | 0 |  |
| 6.1 | Team- und Projektvertrag | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Grosse | Hoehnel, Ritter | MS0 | 2 | 0 |  |
| 6.2 | Lasten-/Pflichtenheft | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Hoehnel | Grosse, Ritter |  | 8 | 0 |  |
| 6.3 | Projektstruktur- und Phasenplan | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ritter |  |  | 6 | 0 |  |
| 6.4 | Netzplan | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Hoehnel |  |  | 5 | 0 |  |
| 6.5 | Arbeitspakete | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Ritter |  |  | 5 | 0 |  |
| 6.6 | Budgetplanung | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Hoehnel |  |  | 1 | 0 |  |
| 6.7 | Risiko- und Stakeholderanalyse | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Hoehnel |  |  | 10 | 0 |  |
| 6.8 | Controlling | Ohne bestimmtes Datum | | Grosse |  |  | 10 | 0 |  |
| 6.9 | Abgabe Projektmanagement | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Ritter |  | MS4 | 4 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Legende | Fixtermin |