## Tabelle1
Legende: |  | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
(und Berechnung) |  | Arbeitspaketname |  |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt |  |  | GP = Gesamtpuffer |  | FAZ + D = FEZ |  | GP (in Tagen) = SEZ - FEZ |  |  | Von: 04 Oktober 2018 |  | MG = Marc Grosse |  | MR = Mattis Ritter
|  | FAZ | GP | FEZ |  | FEZ = Frühester Endzeitpunkt |  |  | SEZ = Spätester Endzeitpunkt |  |  | FP = Freier Puffer |  | SEZ - D = SAZ |  | FP (in Tagen) = Nachfolger FAZ - FEZ |  |  | Bis: 10 Januar 2022 |  | MH = Moritz Höhnel
|  | SAZ | FP | SEZ
Verweis auf Risikoanalyse
[6 empty] | ---------------> | Kritischer Pfad
6.2 | MG | 2h |  | 6.1 | MH | 8h |  | 6.3 | MR | 6h |  | 6.4 | MH | 14h |  | 6.5 | MH | 1h |  | 6.6 | MH | 10h |  | 6.8 | TM | 12h
Team- und Projektvertrag |  |  | ---------------> | Lasten-/Pflichtenheft |  |  | ---------------> | Projektstruktur- und Phasenplan |  |  | ---------------> | Netzplan |  |  | ---------------> | Budgetplanung |  |  | ---------------> | Risiko- undStakeholderanalyse |  |  | ---------------> | Risikoanalyse |  |  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022-10-04 | 38 | 04.10.2022 |  | 04.10.2022 | 41 | 05.10.2022 |  | 05.10.2022 | 44 | 06.10.2022 |  | 06.10.2022 | 49 | 08.10.2022 | ¦ | 08.10.2022 | 53 | 09.10.2022 |  | 09.10.2022 | 57 | 10.10.2022 |  | 10.10.2022 | 60 | 12.10.2022 |  | 2018-06-01 | [14 empty] | ¦
2022-11-08 | 0 | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 | 0 | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 0 | 2022-11-19 |  | 2022-11-19 | 0 | 2022-11-26 | ¦ | 2022-11-26 | 0 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 0 | 2022-12-06 |  | 2022-12-06 | 13 | 2022-12-11 | [16 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 1.1 | MR | 15h |  | 1.3 | MG | 9h |  | 1.4 | MG | 25h |  | 2.1 | MR | 20h | [12 empty] | ¦ | 5.1 | MR | 20h |  | 5.1 | MR | 20h |  | 5.3 | MR | 4h
[15 empty] | -------> | Herleitung der Bewegungsgleichungen |  |  | ---------------> | Bestimmung der stationären Gleichungen |  |  | ---------------> | Umformung nach φ_1 |  |  | ---------------> | Erstellen der Vorabgabepräsentation |  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | [12 empty] | Erstellung der Abgabefolien |  |  | ---------------> | Erstellung der Abschlusspräsentation |  |  | ---------------> | Präsentation |  |  | -------¸
[15 empty] | ¦ | 08.10.2022 | 34 | 10.10.2022 | ¦ | 10.10.2022 | 36 | 11.10.2022 |  | 11.10.2022 | 45 | 12.10.2022 | ¦ | 12.10.2022 | 58 | 14.10.2022 | [12 empty] | ¦ | 25.10.2022 | 60 | 27.10.2022 |  | 27.10.2022 | 70 | 01.11.2022 |  | 10.01.2023 | 0 | 10.01.2023
[15 empty] | ¦ | 2022-11-10 | 0 | 2022-11-13 | ¦ | 2022-11-13 | 0 | 2022-11-16 |  | 2022-11-16 | 0 | 2022-11-26 | ¦ | 2022-11-26 | 11 | 2022-12-11 | [12 empty] | ¦ | 2022-12-11 | 0 | 2022-12-26 |  | 2022-12-26 | 70 | 2023-01-10 |  | 2023-01-10 | 0 | 2023-01-10
[15 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ | [7 empty] | ¦ | [15 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ | [7 empty] | ¦ | [15 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 1.2 | MH | 6h | ¦ | [7 empty] | ¦ | 3.1 | MG | 20h |  | 3.2 | MG | 20h |  | 4.1 | MH | 20h |  | 4.2 | MH | 20h | ¦
[15 empty] | -------> | Beweis der Invertierbarkeit |  |  | -------- | [7 empty] | -------> | Einstellung der Simulationsparameter |  |  | ---------------> | Implementierung des Zustandsraumm. |  |  | ---------------> | Erstellung der Animationsoberfläche |  |  | ---------------> | Erstellung der Animationsoberfläche |  |  | --------
[15 empty] | ¦ | 08.10.2022 | 48 | 09.10.2022 | ¦ | [8 empty] | 12.10.2022 | 13 | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 | 26 | 16.10.2022 |  | 16.10.2022 | 37 | 20.10.2022 |  | 20.10.2022 | 47 | 25.10.2022
[15 empty] | ¦ | 2022-11-23 | 1 | 2022-11-26 | ¦ | [8 empty] | 2022-10-12 | 0 | 2022-10-27 |  | 2022-10-27 | 0 | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 | 0 | 2022-11-26 |  | 2022-11-26 | 0 | 2022-12-11
[15 empty] | ¦ |  |  |  | ¦
[15 empty] | ¦ |  |  |  | ¦
[15 empty] | ¦ | 2.2 | MR | 13h | ¦
[15 empty] | -------> | Erstellung des _data.m Files |  |  | --------
[16 empty] | 08.10.2022 | 47 | 10.10.2022
[16 empty] | 2022-11-23 | 0 | 2022-11-26
Formulas:
Legende: = [PSP-Nr.]-3
PSP-Nr. = [Dauer]
Dauer = [FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt]-4
GP = Gesamtpuffer = [FAZ + D = FEZ]-7
FAZ + D = FEZ = [GP (in Tagen) = SEZ - FEZ]