## Tabelle1
Netzplan - Projekt Zwei-Gelenk-Roboter
6.1 | Grosse | 2h |  | 6.2 | Hoehnel | 8h |  | 6.3 | Ritter | 6h |  | 6.4 | Hoehnel | 5h |  | 6.5 | Hoehnel | 1h |  | 6.6 | Hoehnel | 10h
Team- und Projektvertrag |  |  | ---------------> | Lasten-/Pflichtenheft |  |  | ---------------> | Projektstruktur- und Phasenplan |  |  | ---------------> | Netzplan |  |  | ---------------> | Budgetplanung |  |  | ---------------> | Risiko- undStakeholderanalyse |  |  | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------
2022-10-04 | 7 | 05.10.2022 |  | 05.10.2022 | 7 | 07.10.2022 |  | 07.10.2022 | 7 | 11.10.2022 |  | 11.10.2022 | 7 | 13.10.2022 | ¦ | 13.10.2022 | 70 | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 | 72 | 18.10.2022 | [5 empty] | 2018-06-01 | [14 empty] | ¦
2022-10-11 | 0 | 2022-10-12 |  | 2022-10-12 | 0 | 2022-10-14 |  | 2022-10-14 | 0 | 2022-10-18 |  | 2022-10-18 | 0 | 2022-10-20 | ¦ | 2022-12-22 | 0 | 2022-12-23 |  | 2022-12-23 | 16 | 2022-12-29 | [20 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 1.1 | Ritter | 11h |  | 1.3 | Grosse | 4h |  | 1.4 | Grosse | 2h |  | 2.1 | Ritter | 20h | [12 empty] | ¦ | 5.1 | Ritter | 10h |  | 5.2 | Ritter | 9h |  | 5.3 | Ritter | 0.5h
[15 empty] | -------> | Herleitung der Bewegungsgleichungen |  |  | ---------------> | Bestimmung stationäre Gleichungen |  |  | ---------------> | Umformung nach φ_1 |  |  | ---------------> | Erstellen der Vorabgabepräsentation | [14 empty] | --------> | Erstellung der Abgabefolien |  |  | ---------------> | Erstellung der Abschlusspräsentation |  |  | ---------------> | Präsentation |  |  | -------¸
Projekt |  | Zwei-Gelenk-Roboter | [12 empty] | ¦ | 13.10.2022 | 8 | 18.10.2022 | ¦ | 18.10.2022 | 9 | 19.10.2022 | ¦ | 19.10.2022 | 11 | 20.10.2022 | ¦ | 20.10.2022 | 14 | 26.10.2022 | [12 empty] | ¦ | 03.11.2022 | 58 | 08.11.2022 |  | 08.11.2022 | 56 | 14.11.2022 |  | 10.01.2023 | 0 | 10.01.2023
Teammember |  | Marc Grosse | [12 empty] | ¦ | 2022-10-20 | 0 | 2022-10-26 | ¦ | 2022-10-26 | 0 | 2022-10-28 | ¦ | 2022-10-28 | 0 | 2022-10-31 | ¦ | 2022-10-31 | 8 | 2022-11-09 | [12 empty] | ¦ | 2022-12-29 | 0 | 2023-01-05 |  | 2023-01-05 | 57 | 2023-01-09 |  | 2023-01-10 | 0 | 2023-01-10
|  | Moritz Hoehnel | [12 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | ¦
|  | Mattis Ritter | [12 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | ¦
Wochenstunden pro Mitglied |  | 4 | [12 empty] | ¦ | 1.2 | Hoehnel | 2h | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | 3.1 | Grosse | 2h |  | 3.2 | Grosse | 3h |  | 4.1 | Hoehnel | 10h |  | 4.2 | Hoehnel | 5h | ¦
[15 empty] | -------> | Beweis der Invertierbarkeit |  |  | -------- |  |  |  | ¦ |  |  |  | -------> | Einstellung der Simulationsparameter |  |  | ---------------> | Implementierung des Zustandsraumm. |  |  | ---------------> | Erstellung der Animationsoberfläche |  |  | ---------------> | Einrichtung der Bedienoberfläche |  |  | --------
Zeitraum |  | Start: | 2022-10-04 | [11 empty] | ¦ | 13.10.2022 | 12 | 14.10.2022 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 20.10.2022 | 62 | 21.10.2022 |  | 21.10.2022 | 60 | 24.10.2022 |  | 24.10.2022 | 61 | 28.10.2022 |  | 28.10.2022 | 56 | 03.11.2022
|  | Vorabgabe: | 2022-11-09 | [11 empty] | ¦ | 2022-10-25 | 4 | 2022-10-26 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 2022-12-21 | 0 | 2022-12-22 |  | 2022-12-22 | 0 | 2022-12-23 |  | 2022-12-23 | 0 | 2022-12-28 |  | 2022-12-28 | 0 | 2022-12-29
|  | Abschluss: | 2023-01-10 | [11 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
Datum |  | 2022-10-10 | [12 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 2.2 | Ritter | 1h |  |  |  |  | ¦
[15 empty] | -------> | Erstellung des Parameter-Files |  |  | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------
[16 empty] | 13.10.2022 | 14 | 14.10.2022
[16 empty] | 2022-10-27 | 4 | 2022-10-28

## Tabelle2
Legende: | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
(und Berechnung) | Arbeitspaketname |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt | GP = Gesamtpuffer | FAZ + D = FEZ | GP (in Tagen) = SEZ - FEZ
| FAZ | GP | FEZ | FEZ = Frühester Endzeitpunkt |  | SEZ = Spätester Endzeitpunkt | FP = Freier Puffer | SEZ - D = SAZ | FP (in Tagen) = Nachfolger FAZ - FEZ
| SAZ | FP | SEZ
Verweis auf Risikoanalyse
|  |  |  | ---------------> | Kritischer Pfad