## Tabelle1
6.2 | Grosse | 2h |  | 6.1 | Höhnel | 8h |  | 6.3 | Ritter | 6h |  | 6.4 | Höhnel | 8h |  | 6.6 | Höhnel | 10h
Team- und Projektvertrag |  |  | ---------------> | Lasten-/Pflichtenheft |  |  | ---------------> | Projektstruktur- und Phasenplan |  |  | ---------------> | Netzplan |  |  | ---------------> | Risiko- undStakeholderanalyse |  |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022-10-04 | 48 | 04.10.2022 |  | 04.10.2022 | 51 | 05.10.2022 |  | 05.10.2022 | 54 | 06.10.2022 |  | 06.10.2022 | 59 | 08.10.2022 | ¦ | 08.10.2022 | 62 | 10.10.2022 | [9 empty] | 2018-06-01 | [14 empty] | ¦
2022-11-18 | 0 | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 0 | 2022-11-25 |  | 2022-11-25 | 0 | 2022-11-29 |  | 2022-11-29 | 0 | 2022-12-06 | ¦ | 2022-12-06 | 47 | 2022-12-11 | [24 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [27 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 1.1 | Ritter | 15h |  | 1.3 | Grosse | 9h |  | 1.4 | Grosse | 25h |  | 2.1 | Ritter | 20h | [12 empty] | ¦ | 5.1 | Ritter | 20h |  | 5.1 | Ritter | 20h |  | 5.3 | Grosse | 4h
[15 empty] | -------> | Herleitung der Bewegungsgleichungen |  |  | ---------------> | Bestimmung der stationären Gleichungen |  |  | ---------------> | Umformung nach φ_1 |  |  | ---------------> | Erstellen der Vorabgabepräsentation |  |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | [12 empty] | Erstellung der Abgabefolien |  |  | ---------------> | Erstellung der Abschlusspräsentation |  |  | ---------------> | Präsentation |  |  | -------¸
[15 empty] | ¦ | 08.10.2022 | 34 | 10.10.2022 | ¦ | 10.10.2022 | 36 | 11.10.2022 | ¦ | 11.10.2022 | 45 | 12.10.2022 | ¦ | 12.10.2022 | 58 | 14.10.2022 | [12 empty] | ¦ | 25.10.2022 | 60 | 27.10.2022 |  | 27.10.2022 | 70 | 01.11.2022 |  | 10.01.2023 | 0 | 10.01.2023
[15 empty] | ¦ | 2022-11-10 | 0 | 2022-11-13 | ¦ | 2022-11-13 | 0 | 2022-11-16 | ¦ | 2022-11-16 | 0 | 2022-11-26 | ¦ | 2022-11-26 | 11 | 2022-12-11 | [12 empty] | ¦ | 2022-12-11 | 0 | 2022-12-26 |  | 2022-12-26 | 70 | 2023-01-10 |  | 2023-01-10 | 0 | 2023-01-10
[15 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | ¦
Netzplan Projekt Zwei-Gelenk-Roboter | [14 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | 2.2 | Ritter | 13h | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | 3.1 | Grosse | 20h |  | 3.2 | Grosse | 20h |  | 4.1 | Höhnel | 20h |  | 4.2 | Höhnel | 20h | ¦
[15 empty] | -------> | Erstellung des _data.m Files |  |  | ---------- |  |  |  | ¦ |  |  |  | -------> | Einstellung der Simulationsparameter |  |  | ---------------> | Implementierung des Zustandsraumm. |  |  | ---------------> | Erstellung der Animationsoberfläche |  |  | ---------------> | Einrichtung der Bedienoberfläche |  |  | --------
Version: |  | 1 | Datum: |  | 2022-11-09 | [9 empty] | ¦ | 08.10.2022 | 37 | 10.10.2022 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 12.10.2022 | 13 | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 | 26 | 16.10.2022 |  | 16.10.2022 | 37 | 20.10.2022 |  | 20.10.2022 | 47 | 25.10.2022
[15 empty] | ¦ | 2022-11-13 | 0 | 2022-11-16 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 2022-10-12 | 0 | 2022-10-27 |  | 2022-10-27 | 0 | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 | 0 | 2022-11-26 |  | 2022-11-26 | 0 | 2022-12-11
[15 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
[15 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
Marc Grosse |  |  | Moritz Höhnel | [11 empty] | ¦ | 1.2 | Grosse | 6h |  |  |  |  | ¦
[15 empty] | -------> | Beweis der Invertierbarkeit |  |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Mattis Ritter | [15 empty] | 08.10.2022 | 3 | 09.10.2022
[16 empty] | 2022-10-09 | 38 | 2022-10-12
Legende: |  | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
(und Berechnung) |  | Arbeitspaketname |  |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt |  |  | GP = Gesamtpuffer |  | FAZ + D = FEZ |  | GP (in Tagen) = SEZ - FEZ |  |  | Von: 04 Oktober 2018 |  | MG = Marc Grosse |  | MR = Mattis Ritter
|  | FAZ | GP | FEZ |  | FEZ = Frühester Endzeitpunkt |  |  | SEZ = Spätester Endzeitpunkt |  |  | FP = Freier Puffer |  | SEZ - D = SAZ |  | FP (in Tagen) = Nachfolger FAZ - FEZ |  |  | Bis: 10 Januar 2022 |  | MH = Moritz Höhnel
|  | SAZ | FP | SEZ
Verweis auf Risikoanalyse
[6 empty] | ---------------> | Kritischer Pfad