## Tabelle1
Legende: |  | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
(und Berechnung) |  | Arbeitspaketname |  |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt |  |  | GP = Gesamtpuffer |  | FAZ + D = FEZ |  | GP (in Tagen) = SEZ - FEZ |  |  | Von: 13. März 2018
|  | FAZ | GP | FEZ |  | FEZ = Frühester Endzeitpunkt |  |  | SEZ = Spätester Endzeitpunkt |  |  | FP = Freier Puffer |  | SEZ - D = SAZ |  | FP (in Tagen) = Nachfolger FAZ - FEZ |  |  | Bis: 31.07.2018
|  | SAZ | FP | SEZ
Verweis auf Risikoanalyse
[6 empty] | ---------------> | Kritischer Pfad
5.1 | TM | 20h | [49 empty] | 5.2 | MS | 35h |  | 5.3 | TM | 4h
Protokoll |  |  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | [48 empty] | Technische Dokumentation |  |  | ---------------> | Präsentation |  |  | -------¸
2018-03-13 | 31 | 2018-06-01 | [48 empty] | ¦ | 01.06.2018 | 5 | 17.06.2018 |  | 17.06.2018 | 5 | 21.06.2018
2018-04-13 | 0 | 2018-07-02 | [48 empty] | ¦ | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-22 |  | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-26
¦
¦
6.1 | TM | 4h |  | 6.2 | TM | 8h |  | 6.3 | TM | 8h |  | 6.4 | TM | 14h |  | 6.5 | TM | 20h |  | 6.6 | TM | 10h |  | 6.7 | TM | 10h |  | 6.8 | TM | 12h | [20 empty] | ¦
Teamvertrag |  |  | ---------------> | Lasten-/Pflichtenheft |  |  | ---------------> | Projektvertrag |  |  | ---------------> | Projektstrukturplan |  |  | ---------------> | Arbeitspakete und Netzplan |  |  | ---------------> | Budgetplanung |  |  | ---------------> | Stakeholderanalyse |  |  | ---------------> | Risikoanalyse |  |  | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
2018-03-13 | 10 | 16.03.2018 |  | 16.03.2018 | 10 | 20.03.2018 |  | 20.03.2018 | 10 | 24.03.2018 |  | 24.03.2018 | 10 | 31.03.2018 |  | 31.03.2018 | 10 | 10.04.2018 | ¦ | 10.04.2018 | 42 | 15.04.2018 |  | 15.04.2018 | 42 | 20.04.2018 |  | 20.04.2018 | 42 | 25.04.2018 |  | 2018-06-01 | [18 empty] | ¦
2018-03-23 | 0 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 0 | 2018-03-30 |  | 2018-03-30 | 0 | 2018-04-03 |  | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-20 | ¦ | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 | 0 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 37 | 2018-06-06 | [20 empty] | ¦
[19 empty] | ¦ | [31 empty] | ¦
[19 empty] | ¦ | [31 empty] | ¦
[19 empty] | ¦ | 1.1 | KK | 6h |  | 1.2 | MS | 6h |  | 1.3 | TM | 25h |  | 1.4 | KK | 20h |  | 1.5 | KK | 10h |  | 1.6 | KK | 6h |  | 2.1 | TM | 8h |  | 2.2 | TM | 12h | ¦
[19 empty] | -------> | Signale abgreifen |  |  | ---------------> | Abschleppmodus erkennen |  |  | ---------------> | Signalverarbeitung |  |  | ---------------> | Bauteile für Kommunikation |  |  | ---------------> | Adapterplatine fertigen |  |  | ---------------> | Adapterplatine testen |  |  | ---------------> | Konstr. Und Bauteilbesch. |  |  | ---------------> | Gehäuse fertigen |  |  | -------¦-------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
[20 empty] | 10.04.2018 | 10 | 13.04.2018 |  | 13.04.2018 | 10 | 16.04.2018 |  | 16.04.2018 | 10 | 26.04.2018 |  | 26.04.2018 | 10 | 11.05.2018 |  | 11.05.2018 | 10 | 16.05.2018 | ¦ | 16.05.2018 | 6 | 19.05.2018 |  | 19.05.2018 | 6 | 24.05.2018 |  | 24.05.2018 | 6 | 31.05.2018 | ¦ | [7 empty] | ¦
[20 empty] | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-23 |  | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-26 |  | 2018-04-26 | 0 | 2018-05-06 |  | 2018-05-06 | 0 | 2018-05-21 |  | 2018-05-21 | 0 | 2018-05-26 | ¦ | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | 6 | 2018-06-06 | ¦ | [7 empty] | ¦
[39 empty] | ¦ | [11 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
[39 empty] | ¦ | [11 empty] | ¦ | [7 empty] | ¦
[39 empty] | ¦ | 3.1 | TM | 6h |  | 3.2 | MS | 7h |  | 3.3 | MS | 8h | ¦ | 3.4 | TM | 10h |  | 3.5 | TM | 20h | ¦ | 4.1 | KK | 10h |  | 4.2 | KK | 15h
[39 empty] | ¦-----> | Verarbeitung der Signale |  |  | ---------------> | Kommunikation zw. Platinen |  |  | ---------------> | CAN-Nachrichten senden/empfangen |  |  | ---------------> | Abschleppmodus implementieren |  |  | ---------------> | Softwaretests |  |  | ---------------> | Platine + Gehäuse zusammenführen |  |  | ---------------> | Einbau in Golfcart |  |  | -------¸
[40 empty] | 16.05.2018 | 10 | 19.05.2018 |  | 19.05.2018 | 10 | 23.05.2018 |  | 23.05.2018 | 10 | 27.05.2018 |  | 27.05.2018 | 35 | 01.06.2018 |  | 01.06.2018 | 35 | 11.06.2018 |  | 11.06.2018 | 35 | 21.06.2018 |  | 21.06.2018 | 35 | 26.06.2018
[40 empty] | 2018-05-26 | 0 | 2018-05-29 |  | 2018-05-29 | 0 | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 | 0 | 2018-06-06 |  | 2018-07-01 | 0 | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 0 | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 0 | 2018-07-26 |  | 2018-07-26 | 0 | 2018-07-31
Formulas:
Legende: = [PSP-Nr.]-3
PSP-Nr. = [Dauer]
Dauer = [FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt]-4
GP = Gesamtpuffer = [FAZ + D = FEZ]-7
FAZ + D = FEZ = [GP (in Tagen) = SEZ - FEZ]