## Tabelle1
Netzplan - Projekt Zwei-Gelenk-Roboter
MS0 | 6.1 | Grosse | 2h |  | 6.2 | Hoehnel | 8h |  | 6.3 | Ritter | 6h |  | 6.8 | Ritter | 6h | MS4 | [12 empty] | Legende
¸-----> | Team- und Projektvertrag |  |  | ---------------> | Lasten-/Pflichtenheft |  |  | ---------------> | Projektstruktur- und Phasenplan |  |  | ---------------> | Abgabe Projektmanagement |  |  | -------¸
| 2022-10-04 | 14 | 04.10.2022 |  | 04.10.2022 | 16 | 04.10.2022 | ¦ | 04.10.2022 | 77 | 21.10.2022 | ¦ | 28.10.2022 | 70 | 11.11.2022 | [13 empty] | ---------------> Kritischer Pfad | [5 empty] | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
| 2022-10-17 | 0 | 2022-10-18 |  | 2022-10-18 | 0 | 2022-10-20 | ¦ | 2022-12-30 | 7 | 2023-01-06 | ¦ | 2023-01-06 | 0 | 2023-01-20 | [19 empty] | Arbeitspaketname
[8 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ | [19 empty] | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  |  | FAZ | GP | FEZ | FEZ = Frühester Endzeitpunkt
[8 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ | [17 empty] | Fixtermin |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt |  |  | SAZ | FP | SEZ | SEZ = Spätester Endzeitpunkt
[8 empty] | ¦ | 6.4 | Hoehnel | 5h | ¦
[8 empty] | -------> | Netzplan |  |  | -------- | [22 empty] | GP [Tagen] = Gesamtpuffer = SEZ-FEZ
| Projekt |  | Zwei-Gelenk-Roboter |  |  |  |  | ¦ | 04.10.2022 | 77 | 21.10.2022 | ¦ | [16 empty] | ------¸------ | Meilenstein |  |  |  |  | FP [Tagen] = Freier Puffer = Nachfolger FAZ-FEZ
| Teammember |  | Marc Grosse |  |  |  |  | ¦ | 2022-12-30 | 7 | 2023-01-06 | ¦
|  |  | Moritz Hoehnel |  |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
|  |  | Mattis Ritter |  |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
| Wochenstunden pro Mitglied |  | 4 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
[8 empty] | ¦ | 6.5 | Hoehnel | 1h | ¦
| Wochenstunden des gesamten Teams |  | 12 |  |  |  |  | -------> | Budgetplanung |  |  | --------
[8 empty] | ¦ | 04.10.2022 | 84 | 14.10.2022 | ¦
| Zeitraum |  | Start: | 2022-10-04 |  |  |  | ¦ | 2022-12-30 | 14 | 2023-01-06 | ¦
|  |  | Vorabgabe: | 2022-11-09 |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
|  |  | Abschluss: | 2023-01-10 |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
| Datum |  | 2022-10-10 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
[8 empty] | ¦ | 6.6 | Hoehnel | 10h | ¦
[8 empty] | -------> | Risiko- undStakeholderanalyse |  |  | --------
[8 empty] | ¦ | 04.10.2022 | 70 | 28.10.2022 | ¦
[8 empty] | ¦ | 2022-12-19 | 0 | 2023-01-06 | ¦
[8 empty] | ¦ |  |  |  | ¦
[8 empty] | ¦ |  |  |  | ¦
[8 empty] | ¦ | 6.7 | Grosse | 10h | ¦
[7 empty] | --------- | ---------------> | Controlling |  |  | --------
[7 empty] | ¦ | ¦ | 04.10.2022 |  | Bis Abgabe
[7 empty] | ¦ | ¦ | 2022-12-19 |  | 2023-01-06 | <------------------ | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | [15 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | [15 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | 1.1 | Ritter | 11h |  | 1.3 | Grosse | 4h |  | 1.4 | Grosse | 2h |  | 2.1 | Ritter | 16h | MS1 | [12 empty] | 5.1 | Ritter | 8h |  | 5.2 | Ritter | 7h |  | 5.3 | Ritter | 0.5h | MS4
[7 empty] | ¦ | -------> | Herleitung der Bewegungsgleichungen |  |  | ---------------> | Bestimmung stationäre Gleichungen |  |  | ---------------> | Umformung nach φ_1 |  |  | ---------------> | Erstellen der Vorabgabepräsentation |  |  | ------¸------ | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------> | Erstellung der Abgabefolien |  |  | ---------------> | Erstellung der Abschlusspräsentation |  |  | ---------------> | Präsentation |  |  | -------¸
[7 empty] | ¦ | ¦ | 04.10.2022 | 12 | 14.10.2022 | ¦ | 14.10.2022 | 7 | 21.10.2022 | ¦ | 21.10.2022 | 3 | 28.10.2022 | ¦ | 28.10.2022 | 5 | 04.11.2022 | [12 empty] | ¦ | 09.12.2022 | 10 | 23.12.2022 |  | 23.12.2022 | 3 | 06.01.2023 |  | Fixtermin | 0 | Fixtermin
[7 empty] | ¦ | ¦ | 2022-10-20 | 0 | 2022-10-26 | ¦ | 2022-10-26 | 0 | 2022-10-28 | ¦ | 2022-10-28 | 0 | 2022-10-31 | ¦ | 2022-10-31 | 35 | 2022-11-09 | [12 empty] | ¦ | 2022-12-19 | 0 | 2023-01-02 |  | 2023-01-02 | 4 | 2023-01-09 |  | Fixtermin | 0 | Fixtermin
[7 empty] | ¦ | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | ¦ | [8 empty] | Datum: | 2023-01-10
[7 empty] | ¦ | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | [15 empty] | MS3¸------- | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | 1.2 | Hoehnel | 2h | ¦ |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ | 3.1 | Grosse | 2h |  | 3.2 | Grosse | 3h | MS2 | 4.1 | Grosse | 10h |  | 4.2 | Hoehnel | 4h | ¦ | ¦
[7 empty] | ¦ | -------> | Beweis der Invertierbarkeit |  |  | -------- |  |  |  | ¦ |  |  |  | -------> | Einstellung der Simulationsparameter |  |  | ---------------> | Implementierung des Zustandsraum |  |  | ------¸-----> | Erstellung der Animationsoberfläche |  |  | ---------------> | Einrichtung der Bedienoberfläche |  |  | -------- | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | 04.10.2022 | 12 | 14.10.2022 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 28.10.2022 | 17 | 04.11.2022 |  | 04.11.2022 | 17 | 11.11.2022 | ¦ | 11.11.2022 | 10 | 02.12.2022 |  | 02.12.2022 | 10 | 09.12.2022 |  | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | 2022-10-25 | 0 | 2022-10-26 |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 2022-11-14 | 0 | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 0 | 2022-11-28 | ¦ | 2022-11-28 | 0 | 2022-12-12 |  | 2022-12-12 | 0 | 2022-12-19 |  | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | [7 empty] | ¦ | [11 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | [7 empty] | ¦ | [11 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | ¦ | 2.2 | Ritter | 1h |  |  |  |  | ¦ | [11 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | -------> | Erstellung des Parameter-Files |  |  | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | --------- | [11 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ |  | 04.10.2022 | 14 | 14.10.2022 | [16 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ |  | 2022-10-27 | 0 | 2022-10-28 | [16 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | [20 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | ¦ | [20 empty] | ¦ | [8 empty] | ¦
[7 empty] | --------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | --------<--------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ¦

## Tabelle2
Legende: | PSP-Nr. | Verantw. | Dauer
(und Berechnung) | Arbeitspaketname |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt |  | SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt | GP = Gesamtpuffer | FAZ + D = FEZ | GP (in Tagen) = SEZ - FEZ
| FAZ | GP | FEZ | FEZ = Frühester Endzeitpunkt |  | SEZ = Spätester Endzeitpunkt | FP = Freier Puffer | SEZ - D = SAZ | FP (in Tagen) = Nachfolger FAZ - FEZ
| SAZ | FP | SEZ
Verweis auf Risikoanalyse
|  |  |  | ---------------> | Kritischer Pfad
---------------> Kritischer Pfad