## Tabelle1
Risikoanalyse
Nr. | Ausgewählte Risiken | Risikoursache | Schadensausmaß |  |  | Maßnahme | Maßnahmeplanung |  |  |  | Kosten | Mehraufwand
|  |  | T | W | R |  | T | W | R | Diff
1 | Hohe Komplexität der Animation | Technik | 3 | 3 | 9 | Neues Fachwissen in Kooperation mit Betreuer und dem Inernet erlangen. | 3 | 2 | 6 | -3 | 0 | 6h
2 | Informationsaustausch mit dem Betreuer und Online-Platform | Umwelt/Technik | 2 | 3 | 6 | Frühzeitige Kommunikationswege schaffen und Zugang zur Online-Platform bei jedem Hochschulbesuch nutzen | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 15h
3 | Probleme mit der Software | Technik | 2 | 2 | 4 | Einarbeiten in Hilfe-Tools sowie Rücksprache mit Betreuer | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 3h
4
5
Legende
W in Pkte | W in %
1 Punkt | <20% , wird kaum entstehen
2 Punkte | 21-40% , wird eher nicht eintreten
3 Punkte | 41-60% , ist möglich
4 Punkte | 61-90%, ist wahrscheinlich
5 Punkte | >90% ist fast sicher
T = Tragweite
W = Wahrscheinlichkeit
R = Risiko
Tragweite | Aufwand in Stunden
1 | < 5 h
2 | 6-15 h
3 | 16-25 h
4 | 26-35 h
5 | > 50 h