## Tabelle1
Risikoanalyse - Zwei-Gelenk-Roboter
Nr. | Ausgewählte Risiken |  | vor der Maßnahme |  |  | Maßnahme | nach der Maßnahme |  |  |  | Kosten | Mehraufwand
|  |  | T | W | R |  | T | W | R | Diff
1 | P | Krankheit eines Teammitglieds | 3 | 6 | 18 | Allgemeingültige Hygeniemaßnahmen beachten | 3 | 4 | 12 | -6 | 0 | 12 h
2 | T | Datenverlust | 10 | 4 | 40 | Nutzung eines Versionsverwaltungstool | 10 | 1 | 10 | -30 | 0 | 50 h
3 | M | Zusammenbruch der Online-Kommunikation | 3 | 6 | 18 | Frühzeitig klären wo Fachbetreur anzutreffen ist | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 6 h
4 | P | Fachbetreuer fällt aus | 8 | 2 | 16 | Klärung welcher Mitarbeiter der HHN noch Fachwissen bieten kann | 4 | 2 | 8 | -8 | 0 | 17 h
5 | M | Rechner eines Teammitglieds fällt aus | 2 | 2 | 4 | Regelmäßige Sicherheitchecks und Updates durchführen | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 h
6 | T | Ungenügendes Wissen über die Software | 2 | 9 | 18 | Wiederholung des alten Vorlesungsstoffes und Vorbereitung durch Online-Tutorials | 2 | 3 | 6 | -12 | 0 | 9 h
7 | T | Unerwartete Komplexität der Animation | 3 | 7 | 21 | Fachbetreuer frühzeitig nach Beispielprogramm fragen | 3 | 2 | 6 | -15 | 0 | 16 h
8 | M | Ablauf der MATLAB-Lizenz | 9 | 3 | 27 | Lizenzdauer vor Projektbeginn überprüfen | 9 | 1 | 9 | -18 | 0 | 45 h
| Legende | [10 empty] | 2022-11-30
T = Tragweite
W = Wahrscheinlichkeit
R = Risiko
| W | W in %
| 1-2 Pkt. | 0-20% , wird kaum entstehen
| 2-4 Pkt. | 21-40% , wird eher nicht eintreten
| 4-6 Pkt. | 41-60% , ist möglich
| 6-9 Pkt. | 61-90%, ist wahrscheinlich
| 10 Pkt. | >90% ist fast sicher
| T | Aufwand in Stunden
| 1 | < 5 h
| 2 | 6-10 h
| 3 | 11-15 h
| 4 | 16-20 h
| 5 | 21-25 h
| 6 | 26-30 h
| 7 | 31-35 h
| 8 | 36-40 h
| 9 | 41-45h
| 10 | > 45 h
Risikoursache
| T | Technik
| M | Mittel u. Hilfsmittel
| P | Personal